## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH OCCASIONBASED
| Sinh viên thực hiện: | Phạm Ngọc Minh
Nguyễn Phi Long
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Phạm Ngọc Minh | Nguyễn Phi Long | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | 1. Lên kế hoạch thực hiện, gặp giáo viên 2. Lựa chọn đề tài, báo cáo cho giáo viên |  | x | x |  | 2019-09-09 | 16/9/2019 | P | P
2 | 1.gặp giáo viên báo cáo 2.Dịch và tìm hiểu Paper |  | x | x |  | 17/9/2019 | 23/9/2019 | P | 29/9/2019
3 | 1. Gặp giáo viên 2.Tìm hiểu thuật toán MachineLearning 3.Viết phát thảo Document |  | x | x |  | 29/9/2018 | 2019-06-10 | P
4
5
6
7
8
9